**ตัวอย่าง**

**(ร่าง) แผนงานการจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์**

**ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564**

**หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551**

**รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ**

**ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | **รายการ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| 1 - 15 กรกฎาคม 2564 | อนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับจ้างพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/64 รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ และรายวิชาเลือกเสรี | กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน |  |
| 15 – 16 กรกฎาคม 2564 | - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  ของรัฐอนุมัติ  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 19 กรกฎาคม 2564 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้าง  และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 20 – 21 กรกฎาคม 2564 | ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้าง  และประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 23 กรกฎาคม 2564 | เห็นชอบรายละเอียดการจ้าง และเห็นชอบราคากลาง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 29 กรกฎาคม 2564 | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 2 – 4 สิงหาคม 2564 | เผยแพร่ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 3 สิงหาคม 2564 | ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาบังคับ  และรายวิชาเลือกบังคับ | กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ |  |
| 5 สิงหาคม 2564 | เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 6 – 13 สิงหาคม 2564 | เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |

- 2 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | **รายการ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| 16 สิงหาคม 2564 | วันเสนอราคา  (ผู้สนใจยื่นเอกสารใบเสนอราคาในระบบ) | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 17 สิงหาคม 2564 | วันพิจารณาผล | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 20 สิงหาคม 2564 | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 23 - 31 สิงหาคม 2564 | รออุทธรณ์ผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ประกาศผล (หากมีผู้เสนอราคาเกิน 1 ราย) | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 7 กันยายน 2564 | จัดทำสัญญาจ้าง | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 8 – 28 กันยายน 2564 | ผู้รับจ้างทำการผลิตแบบทดสอบ | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 29 กันยายน 2564 | ตรวจรับพัสดุการจัดพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 30 กันยายน 2564 | จัดส่งกล่องแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ให้สถานศึกษา | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 2 – 3 ตุลาคม 2564 | สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก. |  |
| 4 ตุลาคม 2564 | ส่งต้นฉบับเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/64 รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ให้สถาบัน กศน.ภาค | กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ |  |
| 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | - นำกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ที่ 1/64 รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ  ไปตรวจ ณ สถาบัน กศน.ภาค ตามกำหนด  - ตรวจกระดาษคำตอบ | - สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด และ สทก.  - สถาบัน กศน.ภาค |  |

**หมายเหตุ** วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560